k.o. = kompetenzorientiert

|  | AG Curriculum | AG Curriculum Mathematik | AG Curriculum Deutsch | AG k.o. Zeugnis | Gesamtkonferenz/ Steuergruppe SEW/ Schulkonferenz | Erprobungs-jahrgang 1 | Fortbildungen/ Hospitationen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuständigkeit | Adler, Steffi Altenwerth, Astrid Breivogel, Maria Krsic, Dela Remmel, Alisha | Adler, Steffi Altenwerth, Astrid | Remmel, Alisha Breivogel, Maria |  |  |  |  |
| Schuljahr 21/22 | AG organisiert Hospitationen an Schulen mit k.o. > Grundschule Süd-West Eschborn > Brüder-Grimm-Schule Mühlheim Fortbildung zum k.o. Arbeiten recherchieren/ organisieren |  |  |  |  |  |  |
| 09.2022 |  | >>> | >>> | >>> |  |  | Hospitation an Schulen - Brüder-Grimm-Schule Mühlheim - Wartburgschule Münster - Otfried Preußler Schule Hannover - Clara Grunwald Schule Hamburg - GS Landau Süd - Römerstadt-Schule (Ffm) Sichten von Konzepten und Materialien |
| 10.2022 |  | Kerninhalte / Hauptweg der Lernlandkarten definieren | Kerninhalte / Hauptweg der Lernlandkarten definieren | Entwerfen der Zeugnisraster in den Nebenfächern: Su, Mus, Kunst, Sport, Religion/ Ethik, AV, SV |  |  |  |
| 11.2022 |  | Entwerfen von Lernlandkarten, Sichten und Festlegen von passgenauen Materialien / Aufgabenformate | Entwerfen von Lernlandkarten, Sichten und Festlegen von passgenauen Materialien / Aufgabenformate |  |  |  |  |
| 12.2022 | Vorstellung des Zwischenstands, Feedback |  |  |  |  |  |  |
| 01.2023 |  | Weiterarbeit an den Lernlandkarten (entwerfen von Nebenwegen (Fordern)) > k.o. Leistungsrückmeldung zu jedem einzelnen Bereich | Weiterarbeit an den Lernlandkarten (entwerfen von Nebenwegen (Fordern)) > k.o. Leistungsrückmeldung zu jedem einzelnen Bereich |  |  |  |  |
| 02.2023 | Entwerfen eines Evaluationsbogens für die Grob-Evaluation im Erprobungsjahrgang 1 |  |  |  |  |  |  |
| 03.2023 |  | Fertigstellung der Entwürfe im Fach: - Lernlandkarten - k.o. Leistungsrückmeldung zu jedem einzelnen Bereich - Kompetenzraster für Fach an AG k.o.-Zeugnis | Fertigstellung der Entwürfe im Fach: - Lernlandkarten - k.o. Leistungsrückmeldung zu jedem einzelnen Bereich - Kompetenzraster für Fach an AG k.o.-Zeugnis | Fertigstellung des Entwurfs des Zeugnisses der Nebenfächer: Su, Mus, Kunst, Sport, Religion/ Ethik, AV, SV Sichtung der Kompetenzraster der Fächer D und M für das Zeugnis, ggf. Rückmeldung an den Fachbereich |  |  |  |
| 04.2023 | Vorstellung des Evaluationsbogens für die Grob-Evaluation im Erprobungsjahrgang 1 | Vorstellung der Entwürfe | Vorstellung der Entwürfe | Vorstellung der Entwürfe | Steuergruppe SEW gibt Feedback zu den Entwürfen der Fachbereiche und der Arbeitsgruppe Zeugnis und dem Evaluationsbogen |  |  |
| 05.2023 |  | Überarbeitung | Überarbeitung | Überarbeitung |  |  |  |
| 06.2023 |  | Fertigstellung des Curriculums im Fach: - Lernlandkarten - k.o. Leistungsrückmeldung zu jedem einzelnen Bereich | Fertigstellung des Curriculums im Fach: - Lernlandkarten k.o. Leistungsrückmeldung zu jedem einzelnen Bereich | Fertigstellung des k.o. Zeugnisses - alle Fächer: - M & D = Fachbereiche (angelehnt an die Lernlandkarten) Su, Mus, Kunst, Sport, Religion/ Ethik, AV, SV | Vorstellung aller Ergebnisse in der GK, SK |  |  |
| 07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.2023 Sommerferien |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.2023 Sommerferien |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.2023 |  | Weiterarbeit wie in SJ 22/23 für 2.Klasse Mathe/ Deutsch | Weiterarbeit wie in SJ 22/23 für 2.Klasse Mathe/ Deutsch | Weiterarbeit wie in SJ 22/23 für 2.Klasse Mathe/ Deutsch |  | Start der Erprobung |  |
| 10.2023 |  |  |  |  |  | fortlaufend Evaluation (je letzte KO vor den Ferien gemeinsamer Austausch |  |
| 11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.2024 | Entwerfen des Evaluationsbogens der Fein-Evaluation |  |  |  |  |  |  |
| 04.2024 |  |  |  |  |  | Grob-Evaluation |  |
| 05.2024 |  | Anpassungen nach Grob-Evaluation | Anpassungen nach Grob-Evaluation |  |  |  |  |
| 06.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.2024 Sommerferien |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.2024 |  |  |  | Evaluation der Zeugnisse ggf. Anpassungen |  | Evaluation der Zeugnisse |  |
| 09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.2025 |  |  |  |  |  | Fein-Evaluation mit Erprobungsjahrgang 1 und 2 |  |
| 07.2025 Sommerferien |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |